## Main data
Объект | "ТОО "КЕН-САРЫ". Система поддержания пластового давления месторождения Арыстановское.
представителя подрядчика (генподрядчика) работ | главного инженера ТОО "Энергия XXI век"
-//- имя | Матёвка Н.В.
представителя технического надзора заказчика | инженера технического надзора ТОО «ТН 362»
-//- имя | Бекенбаева М.Қ
представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организацией) | заместителя главного инженера проектов ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»»
-//- имя | Ильясова Г.С.
а также представителей, дополнительно участвующих в освидетельствовании: | ведущего инженера-строителя ТОО «Кен-Сары» / ведущего инженера-строителя ТОО «Кен-Сары» -
-//- имя | Кайпова Б. / Айтжанова С.
Произвела осмотр работ, выполненных работ | ТОО "Энергия XXI век"

## Сontents
| Наименование работ | Лаборатория |  | Геодезия | Общая ИТД
|  | грунт | бетон |  | отправлено автору | ответ
УПН
1 | Обустройство водозаборных скважин № 110 и 119
2 | Обустройство устья скважины
3 | Площадка КТПН
4 | Площадка станции управления ЭЦН
5 | Скважина № 119
6 | Обустройство устья скважины
7 | Площадка станции управления ЭЦН
8 | Расширение системы хранения и транспортировки воды на УПН
9 | Площадка РВС-500 м3
10 | Площадка насосной пластовой воды
11 | Площадка блочно-модульного здания ЩСУ
12 | Площадка КТПН
13 | Межплощадочные технологические трубопроводы и кабельная эстакада
УП и НВ
14 | Грунтовая площадка и подъездная автодорога УП и НВ
15 | Площадка приёмного манифольда М-1
16 | Площадка узла смешения и учета воды
17 | Площадка РВС-1 | готово | готово | январь | XXI-OPT-TRM-001 от 10.02.2024
18 | Площадка РВС-2
19 | Площадка РВС-3
20 | Площадка подпорных насосов Н-1 (А, Б) и насосов внутренней перекачки Н-2 (А, Б) | нет | нет | нет | XXI-OPT-TRM-003 от 13.02.2024
21 | Здание фильтров Ф-1 (А, Б) и Ф-2 (А, Б).
22 | Здание нагнетательных насосов Н-3 (А, Б, В)
23 | Площадка блока гребёнки БГ-1
24 | Площадка дренажной ёмкости ЕП-1
25 | Площадка блока дозирования реагента БР-1
26 | Площадка налива АСН-1
27 | Площадка операторной
28 | Площадка контрольно-пропускного пункта (КПП)
29 | Площадка с навесом для курения
30 | Площадка для ТБО
31 | Площадка для 2БКТП-2000/10/0,4 кВ
32 | Межплощадочные технологические трубопроводы с опорами и кабельные эстакады с фундаментами
33 | Строительство системы наружного водоснабжения и канализации
34 | Ограждение площадки УП и НВ
33 | Нагнетательные скважины (включая ВРП-1 и ВРП-2)
34 | Скважина № 59
35 | Обустройство площадки скважины
36 | Скважина № 64
37 | Обустройство площадки скважины
38 | Скважина № 101
39 | Обустройство площадки скважины
40 | Скважина № 118
41 | Обустройство площадки скважины
42 | Скважина № 200
43 | Обустройство площадки скважины
44 | Скважина № 300
45 | Обустройство площадки скважины
46 | Строительство площадки ВРП-1
47 | Грунтовая площадка и подъездная автодорога
48 | Площадка ВРП-1
49 | Строительство площадки ВРП-2
50 | Грунтовая площадка и подъездная автодорога
51 | Площадка ВРП-2
52 | Площадка КТПН
Строительство линейных сооружений
53 | Водопровод от скв. 110 до УП и НВ (из стеклопластиковых труб) | - | - | готово(ноябрь) | XXI-OPT-TRM-002 от 10.02.2024
54 | Водопровод от скв. 119 до УП и НВ из стеклопластиковых труб | - | - | готово(ноябрь) | XXI-OPT-TRM-002 от 10.02.2024
55 | Водопровод от УПН до УП и НВ из стеклопластиковых труб | - | - | готово(ноябрь) | XXI-OPT-TRM-002 от 10.02.2024
56 | Водопровод высокого давления от УП и НВ до ВРП-1 из стальных труб | - | - | готово(ноябрь)
57 | Водопровод высокого давления от УП и НВ до ВРП-2 из стальных труб | - | - | готово(ноябрь)
58 | Водопровод высокого давления от ВРП-1 до скв. 64 из стальных труб | - | - | готово(ноябрь)
59 | Водопровод высокого давления от ВРП-1 до скв. 101 из стальных труб | - | - | готово(ноябрь)
60 | Водопровод высокого давления от ВРП-1 до скв. 118 из стальных труб | - | - | готово(ноябрь)
61 | Водопровод высокого давления от ВРП-2 до скв. 59 из стальных труб | - | - | готово(ноябрь)
62 | Водопровод высокого давления от ВРП-2 до скв. 200 из стальных труб | - | - | готово(ноябрь)
63 | Водопровод высокого давления от ВРП-2 до скв. 300 из стальных труб | - | - | готово(ноябрь)

## ППС
Подобъект | Установка подготовки и нагнетания воды (УПиНВ). Площадка поднапорных насосов Н-1А,Б и насосов внутренней перекачки Н-2А,Б"
№ Акта | Дата составления | Наименование работ | Наименование альбома | лист | Применены материалы | исполнительная схема № | лаборатория № | окончание работ | Следующие работы
ППС/1 | 30.09.2024 | Разработка грунта для устройства котлована под фундаменты | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.4 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/1 | 0 | 30.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм
ППС/2 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/2 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 2 слой
ППС/3 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/3 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 3 слой
ППС/4 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/4 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 4 слой
ППС/5 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 4 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/5 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1
ППС/6 | 10.10.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/6 | 0 | 10.10.2024 | Армирование фундаментов ФМ-1
ППС/7 | 11.10.2024 | Армирование фундаментов ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Сертификат качества на арматуру класса AIII (А240) ∅ 6 №122411080 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/7 |  | 12.10.2024 | Установка опалубки под фундамент ФМ-1
ППС/8 | 13.10.2024 | Установка опалубки под фундамент ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/8 |  | 14.10.2024 | Установка закладных деталей ЗД1
ППС/9 | 14.10.2024 | Установка закладных деталей ЗД1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладные детали ЗД-1 №232 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/9 |  | 14.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 1 - ступень
ППС/10 | 15.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 1 - ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №027 от 15.10.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/10 | Протокол лабораторных испытаний №2449/4 от 22.10.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2449/1/4 от 12.11.2024 - 28 суток | 15.10.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя
ППС/11 | 16.10.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Гидропрокладка Пенебар (горизонтальные швы) сертификат соответствия № , MasterEmako P5000 (BASF) сертификат соответствия |  |  | 16.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 2 - ступень
ППС/12 | 17.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 2 - ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №028 от 17.10.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/11 | Протокол лабораторных испытаний №2456/4 от 24.10.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2456/5/4 от 14.11.2024 - 28 суток | 17.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 1 слой
ППС/13 | 18.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/12 |  | 18.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 2 слой
ППС/14 | 19.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/13 |  | 19.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 3 слой
ППС/15 | 20.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/14 |  | 20.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 5 слой
ППС/16 | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 5 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/15 | Протокол лабораторных испытаний №151.2 от 22.10.2024 г. | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 6 слой
ППС/17 | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 6 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/16 | Протокол лабораторных испытаний №151.2 от 22.10.2024 г. | 21.10.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/18 | 02.11.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/17 |  | 02.11.2024 | Армирование фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/19 | 03.11.2024 | Армирование фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Сертификаты качества на арматуру класса А-III диам.8 мм №122428076 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/18 |  | 04.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/20 | 05.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/19 |  | 06.11.2024 | Установка закладных деталей М5-8
ППС/21 | 06.11.2024 | Установка закладных деталей М5-8 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладные детали М5-8 №216 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/20 |  | 06.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 ступень
ППС/22 | 09.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №037 от 06.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/21 | Протокол лабораторных испытаний №2464/4 от 16.11.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2464/1/4 от 07.12.2024 г. - 28 суток | 15.11.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя
ППС/23 | 13.11.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Гидропрокладка Пенебар (горизонтальные швы) сертификат соответствия № , MasterEmako P5000 (BASF) сертификат соответствия |  |  | 16.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4 2 ступень
ППС/24 | 14.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4 2 ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №038 от 14.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/22 | Протокол лабораторных испытаний №2466/4 от 21.11.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2466/1/4 от 12.12.2024 г. - 28 суток | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 слой
ППС/25 | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/23 |  | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 2 слой
ППС/26 | 19.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/24 |  | 19.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 3 слой
ППС/27 | 20.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/25 |  | 20.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой
ППС/28 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/26 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 2 слой
ППС/29 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/27 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 3 слой
ППС/30 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/28 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024

## ЗНН
Подобъект | Установка подготовки и нагнетания воды (УПиНВ). Здание нагнетательных насосов Н-3А,Б,В.
№ Акта | Дата составления | Наименование работ | Наименование альбома | лист | Применены материалы | исполнительная схема № | лаборатория № | окончание работ | Следующие работы
ЗНН/1 | 08.11.2024 | Разработка грунта для устройства котлована под фундаменты | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 |  | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/1 | _ | 10.11.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1
ЗНН/2 | 11.11.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/2 | _ | 11.11.2024 | Армирование фундаментов ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1
ЗНН/3 | 12.11.2024 | Армирование фундаментов ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Сертификаты качества на арматуру класса AI(А240) ∅ 8 №122428076 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/3 | _ | 13.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1
ЗНН/4 | 14.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/4 | _ | 14.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 1 - ступень
ЗНН/5 | 14.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 1 - ступень | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Бетон кл.В25 документ о качестве бетонной смеси №040 от 14.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/5 | Протокол лабораторных испытаний №___ от _____.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №______ от ____.2024 - 28 суток | 14.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 2 - ступень
ЗНН/6 | 15.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 2 - ступень | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Бетон кл.В25 документ о качестве бетонной смеси №042 от 14.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/6 | Протокол лабораторных испытаний №___ от _____.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №______ от ____.2024 - 28 суток | 15.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 1 слой
ЗНН/7 | 16.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 1 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/7 | _ | 16.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 2 слой
ЗНН/8 | 17.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 2 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/8 | _ | 17.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 3 слой
ЗНН/9 | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 3 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/9 | _ | 18.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 1 слой
ЗНН/10 | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 1 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/10 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2024 г. | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 2 слой
ЗНН/11 | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 2 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/11 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2025 г. | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 3 слой
ЗНН/12 | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 3 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/12 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2026 г. | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 4 слой | 8
ЗНН/13 | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 4 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/13 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2027 г. | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 5 слой
ЗНН/14 | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 5 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/14 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2028 г. | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 6 слой
ЗНН/15 | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 6 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/15 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2029 г. | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 7 слой
ЗНН/16 | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 7 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/16 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2030 г. | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 8 слой
ЗНН/17 | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 8 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00342 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/17 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2031 г. | 19.11.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФО-1
ЗНН/18 | 20.11.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФО-1 | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/18 | _ | 20.11.2024 | Армирование фундаментов ФО-1
ЗНН/19 | 21.11.2024 | Армирование фундаментов ФО-1 | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Сертификат качества на арматуру класса А-III диам.10 мм №86-3076 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/19 | _ | 22.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФО-1
ЗНН/20 | 23.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФО-1 | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/20 | _ | 24.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1
ЗНН/21 | 25.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1 | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Бетон кл.В25 документ о качестве бетонной смеси №056 от 25.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/21 | Протокол лабораторных испытаний №___ от _____.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №______ от ____.2024 - 28 суток | 25.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1 1 слой
ЗНН/22 | 26.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1 1 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/22 | _ | 26.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1 2 слой
ЗНН/23 | 27.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1 2 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/23 | _ | 27.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1 3 слой
ЗНН/24 | 28.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1 3 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2025 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/24 | _ | 28.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой
ЗНН/25 | 29.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/25 | Протокол лабораторных испытаний №176.1 от 30.11.2024 г. | 29.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 2 слой
ЗНН/26 | 29.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 2 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/26 | Протокол лабораторных испытаний №176.1 от 30.11.2025 г. | 29.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 3 слой
ЗНН/27 | 29.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 3 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/27 | Протокол лабораторных испытаний №176.1 от 30.11.2026 г. | 29.11.2024

## ЗФ
Подобъект | Установка подготовки и нагнетания воды (УПиНВ). Здание фильтров Ф-1 (А, Б) и Ф-2 (А, Б).
№ Акта | Дата составления | Наименование работ | Наименование альбома | лист | Применены материалы | исполнительная схема № | лаборатория № | окончание работ | Следующие работы
ЗФ/1 | 08.11.2024 | Разработка грунта для устройства котлована под фундаменты | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 |  | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/1 | _ | 10.11.2024
| 11.11.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/2 | _ | 11.11.2024
| 12.11.2024 | Армирование фундаментов ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Сертификаты качества на арматуру класса AI(А240) ∅ 8 №122428076 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/3 | _ | 13.11.2024
| 14.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/4 | _ | 14.11.2024
| 14.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 1 - ступень | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Бетон кл.В25 документ о качестве бетонной смеси №040 от 14.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/5 | Протокол лабораторных испытаний №___ от _____.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №______ от ____.2024 - 28 суток | 14.11.2024
| 15.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 2 - ступень | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Бетон кл.В25 документ о качестве бетонной смеси №042 от 14.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/6 | Протокол лабораторных испытаний №___ от _____.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №______ от ____.2024 - 28 суток | 15.11.2024
| 16.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 1 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/7 | _ | 16.11.2024
| 17.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 2 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/8 | _ | 17.11.2024
| 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 3 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/9 | _ | 18.11.2024
| 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 1 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/10 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2024 г. | 19.11.2024
| 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 2 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/11 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2025 г. | 19.11.2024
| 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 3 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/12 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2026 г. | 19.11.2024
| 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 4 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/13 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2027 г. | 19.11.2024
| 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 5 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/14 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2028 г. | 19.11.2024
| 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 6 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/15 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2029 г. | 19.11.2024
| 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 7 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/16 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2030 г. | 19.11.2024
| 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 8 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00342 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/17 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2031 г. | 19.11.2024
| 20.11.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФО-1 | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/18 | _ | 20.11.2024
| 21.11.2024 | Армирование фундаментов ФО-1 | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Сертификат качества на арматуру класса А-III диам.10 мм №86-3076 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/19 | _ | 22.11.2024
| 23.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФО-1 | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/20 | _ | 24.11.2024
| 25.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1 | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Бетон кл.В25 документ о качестве бетонной смеси №056 от 25.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/21 | Протокол лабораторных испытаний №___ от _____.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №______ от ____.2024 - 28 суток | 25.11.2024
| 26.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1 1 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/22 | _ | 26.11.2024
| 27.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1 2 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/23 | _ | 27.11.2024
| 28.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1 3 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2025 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/24 | _ | 28.11.2024
| 29.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/25 | Протокол лабораторных испытаний №176.1 от 30.11.2024 г. | 29.11.2024
| 29.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 2 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/26 | Протокол лабораторных испытаний №176.1 от 30.11.2025 г. | 29.11.2024
| 29.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 3 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/27 | Протокол лабораторных испытаний №176.1 от 30.11.2026 г. | 29.11.2024

## ПО
Подобъект | Установка подготовки и нагнетания воды (УПиНВ). Площадка операторной
№ Акта | Дата составления | Наименование работ | Наименование альбома | лист | Применены материалы | исполнительная схема № | лаборатория № | окончание работ | Следующие работы
ПО/1 |  | Разработка грунта для устройства котлована под фундаменты | KNS.001-02-АС | 15 |  | KNS.001-02-АС-ПО ИС/1 |  |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 1 слой
ПО/2 |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 1 слой | KNS.001-02-АС | 15 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ПО ИС/2 |  |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 2 слой
ПО/3 |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 2 слой | KNS.001-02-АС | 15 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ПО ИС/3 |  |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 3 слой
ПО/4 |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 3 слой | KNS.001-02-АС | 15 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ПО ИС/4 |  |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 4 слой
ПО/5 |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 4 слой | KNS.001-02-АС | 15 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ПО ИС/5 |  |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 5 слой
ПО/6 |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 5 слой | KNS.001-02-АС | 15 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ПО ИС/6 |  |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 6 слой
ПО/7 |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 6 слой | KNS.001-02-АС | 15 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ПО ИС/7 |  |  | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под дорожную плиту
ПО/8 |  | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под дорожную плиту | KNS.001-02-АС | 15 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ПО ИС/8 |  |  | Устройство дорожной плиты
ПО/9 |  | Устройство дорожной плиты | KNS.001-02-АС | 15 | Плита дорожная 1П60.35 сертификат соответствия №____ от____ | KNS.001-02-АС-ПО ИС/9 |  |  | Гидроизоляция боковых поверхностей 1 слой
ПО/10 |  | Гидроизоляция боковых поверхностей 1 слой | KNS.001-02-АС | 15 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ПО ИС/10 |  |  | Гидроизоляция боковых поверхностей 2 слой
ПО/11 |  | Гидроизоляция боковых поверхностей 2 слой | KNS.001-02-АС | 15 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ПО ИС/11 |  |  | Гидроизоляция боковых поверхностей 3 слой
ПО/12 |  | Гидроизоляция боковых поверхностей 3 слой | KNS.001-02-АС | 15 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ПО ИС/12 |  |  | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой
ПО/13 |  | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой | KNS.001-02-АС | 15 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ПО ИС/13

## КПП
Подобъект | Установка подготовки и нагнетания воды (УПиНВ). Площадка контрольно-пропускного пункта (КПП)
№ Акта | Дата составления | Наименование работ | Наименование альбома | лист | Применены материалы | исполнительная схема № | лаборатория № | окончание работ | Следующие работы
КПП/1 |  | Разработка грунта для устройства котлована под фундаменты | KNS.001-02-АС | 16 |  | KNS.001-02-АС-КПП ИС/1 |  |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 1 слой
КПП/2 |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 1 слой | KNS.001-02-АС | 16 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-КПП ИС/2 |  |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 2 слой
КПП/3 |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 2 слой | KNS.001-02-АС | 16 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-КПП ИС/3 |  |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 3 слой
КПП/4 |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 3 слой | KNS.001-02-АС | 16 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-КПП ИС/4 |  |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 4 слой
КПП/5 |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 4 слой | KNS.001-02-АС | 16 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-КПП ИС/5 |  |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 5 слой
КПП/6 |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 5 слой | KNS.001-02-АС | 16 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-КПП ИС/6 |  |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 6 слой
КПП/7 |  | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 6 слой | KNS.001-02-АС | 16 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-КПП ИС/7 |  |  | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под дорожную плиту
КПП/8 |  | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под дорожную плиту | KNS.001-02-АС | 16 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-КПП ИС/8 |  |  | Устройство дорожной плиты
КПП/9 |  | Устройство дорожной плиты | KNS.001-02-АС | 16 | Плита дорожная 1П60.35 сертификат соответствия №____ от____ | KNS.001-02-АС-КПП ИС/9 |  |  | Гидроизоляция боковых поверхностей 1 слой
КПП/10 |  | Гидроизоляция боковых поверхностей 1 слой | KNS.001-02-АС | 16 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-КПП ИС/10 |  |  | Гидроизоляция боковых поверхностей 2 слой
КПП/11 |  | Гидроизоляция боковых поверхностей 2 слой | KNS.001-02-АС | 16 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-КПП ИС/11 |  |  | Гидроизоляция боковых поверхностей 3 слой
КПП/12 |  | Гидроизоляция боковых поверхностей 3 слой | KNS.001-02-АС | 16 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-КПП ИС/12 |  |  | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой
КПП/13 |  | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой | KNS.001-02-АС | 16 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-КПП ИС/13

## ПНПВ
Подобъект | Установка подготовки нефти (УПН). Площадка насосной пластовой воды"
№ Акта | Дата составления | Наименование работ | Наименование альбома | лист | Применены материалы | исполнительная схема № | лаборатория № | окончание работ | Следующие работы
ППС/1 | 30.09.2024 | Разработка грунта для устройства котлована под фундаменты | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.4 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/1 | 0 | 30.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм
ППС/2 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/2 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 2 слой
ППС/3 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/3 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 3 слой
ППС/4 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/4 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 4 слой
ППС/5 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 4 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/5 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1
ППС/6 | 10.10.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/6 | 0 | 10.10.2024 | Армирование фундаментов ФМ-1
ППС/7 | 11.10.2024 | Армирование фундаментов ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Сертификат качества на арматуру класса AIII (А240) ∅ 6 №122411080 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/7 |  | 12.10.2024 | Установка опалубки под фундамент ФМ-1
ППС/8 | 13.10.2024 | Установка опалубки под фундамент ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/8 |  | 14.10.2024 | Установка закладных деталей ЗД1
ППС/9 | 14.10.2024 | Установка закладных деталей ЗД1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладные детали ЗД-1 №232 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/9 |  | 14.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 1 - ступень
ППС/10 | 15.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 1 - ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №027 от 15.10.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/10 | Протокол лабораторных испытаний №2449/4 от 22.10.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2449/1/4 от 12.11.2024 - 28 суток | 15.10.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя
ППС/11 | 16.10.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Гидропрокладка Пенебар (горизонтальные швы) сертификат соответствия № , MasterEmako P5000 (BASF) сертификат соответствия |  |  | 16.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 2 - ступень
ППС/12 | 17.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 2 - ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №028 от 17.10.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/11 | Протокол лабораторных испытаний №2456/4 от 24.10.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2456/5/4 от 14.11.2024 - 28 суток | 17.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 1 слой
ППС/13 | 18.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/12 |  | 18.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 2 слой
ППС/14 | 19.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/13 |  | 19.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 3 слой
ППС/15 | 20.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/14 |  | 20.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 5 слой
ППС/16 | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 5 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/15 | Протокол лабораторных испытаний №151.2 от 22.10.2024 г. | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 6 слой
ППС/17 | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 6 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/16 | Протокол лабораторных испытаний №151.2 от 22.10.2024 г. | 21.10.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/18 | 02.11.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/17 |  | 02.11.2024 | Армирование фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/19 | 03.11.2024 | Армирование фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Сертификаты качества на арматуру класса А-III диам.8 мм №122428076 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/18 |  | 04.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/20 | 05.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/19 |  | 06.11.2024 | Установка закладных деталей М5-8
ППС/21 | 06.11.2024 | Установка закладных деталей М5-8 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладные детали М5-8 №216 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/20 |  | 06.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 ступень
ППС/22 | 09.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №037 от 06.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/21 | Протокол лабораторных испытаний №2464/4 от 16.11.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2464/1/4 от 07.12.2024 г. - 28 суток | 15.11.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя
ППС/23 | 13.11.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Гидропрокладка Пенебар (горизонтальные швы) сертификат соответствия № , MasterEmako P5000 (BASF) сертификат соответствия |  |  | 16.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4 2 ступень
ППС/24 | 14.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4 2 ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №038 от 14.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/22 | Протокол лабораторных испытаний №2466/4 от 21.11.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2466/1/4 от 12.12.2024 г. - 28 суток | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 слой
ППС/25 | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/23 |  | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 2 слой
ППС/26 | 19.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/24 |  | 19.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 3 слой
ППС/27 | 20.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/25 |  | 20.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой
ППС/28 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/26 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 2 слой
ППС/29 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/27 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 3 слой
ППС/30 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/28 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024

## ПЩСУ
Подобъект | Установка подготовки нефти (УПН). Площадка блочно-модульного здания ЩСУ"
№ Акта | Дата составления | Наименование работ | Наименование альбома | лист | Применены материалы | исполнительная схема № | лаборатория № | окончание работ | Следующие работы
ППС/1 | 30.09.2024 | Разработка грунта для устройства котлована под фундаменты | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.4 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/1 | 0 | 30.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм
ППС/2 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/2 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 2 слой
ППС/3 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/3 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 3 слой
ППС/4 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/4 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 4 слой
ППС/5 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 4 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/5 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1
ППС/6 | 10.10.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/6 | 0 | 10.10.2024 | Армирование фундаментов ФМ-1
ППС/7 | 11.10.2024 | Армирование фундаментов ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Сертификат качества на арматуру класса AIII (А240) ∅ 6 №122411080 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/7 |  | 12.10.2024 | Установка опалубки под фундамент ФМ-1
ППС/8 | 13.10.2024 | Установка опалубки под фундамент ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/8 |  | 14.10.2024 | Установка закладных деталей ЗД1
ППС/9 | 14.10.2024 | Установка закладных деталей ЗД1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладные детали ЗД-1 №232 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/9 |  | 14.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 1 - ступень
ППС/10 | 15.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 1 - ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №027 от 15.10.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/10 | Протокол лабораторных испытаний №2449/4 от 22.10.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2449/1/4 от 12.11.2024 - 28 суток | 15.10.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя
ППС/11 | 16.10.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Гидропрокладка Пенебар (горизонтальные швы) сертификат соответствия № , MasterEmako P5000 (BASF) сертификат соответствия |  |  | 16.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 2 - ступень
ППС/12 | 17.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 2 - ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №028 от 17.10.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/11 | Протокол лабораторных испытаний №2456/4 от 24.10.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2456/5/4 от 14.11.2024 - 28 суток | 17.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 1 слой
ППС/13 | 18.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/12 |  | 18.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 2 слой
ППС/14 | 19.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/13 |  | 19.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 3 слой
ППС/15 | 20.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/14 |  | 20.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 5 слой
ППС/16 | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 5 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/15 | Протокол лабораторных испытаний №151.2 от 22.10.2024 г. | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 6 слой
ППС/17 | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 6 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/16 | Протокол лабораторных испытаний №151.2 от 22.10.2024 г. | 21.10.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/18 | 02.11.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/17 |  | 02.11.2024 | Армирование фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/19 | 03.11.2024 | Армирование фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Сертификаты качества на арматуру класса А-III диам.8 мм №122428076 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/18 |  | 04.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/20 | 05.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/19 |  | 06.11.2024 | Установка закладных деталей М5-8
ППС/21 | 06.11.2024 | Установка закладных деталей М5-8 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладные детали М5-8 №216 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/20 |  | 06.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 ступень
ППС/22 | 09.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №037 от 06.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/21 | Протокол лабораторных испытаний №2464/4 от 16.11.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2464/1/4 от 07.12.2024 г. - 28 суток | 15.11.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя
ППС/23 | 13.11.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Гидропрокладка Пенебар (горизонтальные швы) сертификат соответствия № , MasterEmako P5000 (BASF) сертификат соответствия |  |  | 16.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4 2 ступень
ППС/24 | 14.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4 2 ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №038 от 14.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/22 | Протокол лабораторных испытаний №2466/4 от 21.11.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2466/1/4 от 12.12.2024 г. - 28 суток | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 слой
ППС/25 | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/23 |  | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 2 слой
ППС/26 | 19.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/24 |  | 19.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 3 слой
ППС/27 | 20.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/25 |  | 20.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой
ППС/28 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/26 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 2 слой
ППС/29 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/27 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 3 слой
ППС/30 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/28 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024

## ПКТПН
Подобъект | Установка подготовки нефти (УПН). Площадка КТПН"
№ Акта | Дата составления | Наименование работ | Наименование альбома | лист | Применены материалы | исполнительная схема № | лаборатория № | окончание работ | Следующие работы
ППС/1 | 30.09.2024 | Разработка грунта для устройства котлована под фундаменты | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.4 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/1 | 0 | 30.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм
ППС/2 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/2 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 2 слой
ППС/3 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/3 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 3 слой
ППС/4 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/4 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 4 слой
ППС/5 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 4 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/5 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1
ППС/6 | 10.10.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/6 | 0 | 10.10.2024 | Армирование фундаментов ФМ-1
ППС/7 | 11.10.2024 | Армирование фундаментов ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Сертификат качества на арматуру класса AIII (А240) ∅ 6 №122411080 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/7 |  | 12.10.2024 | Установка опалубки под фундамент ФМ-1
ППС/8 | 13.10.2024 | Установка опалубки под фундамент ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/8 |  | 14.10.2024 | Установка закладных деталей ЗД1
ППС/9 | 14.10.2024 | Установка закладных деталей ЗД1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладные детали ЗД-1 №232 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/9 |  | 14.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 1 - ступень
ППС/10 | 15.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 1 - ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №027 от 15.10.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/10 | Протокол лабораторных испытаний №2449/4 от 22.10.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2449/1/4 от 12.11.2024 - 28 суток | 15.10.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя
ППС/11 | 16.10.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Гидропрокладка Пенебар (горизонтальные швы) сертификат соответствия № , MasterEmako P5000 (BASF) сертификат соответствия |  |  | 16.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 2 - ступень
ППС/12 | 17.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 2 - ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №028 от 17.10.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/11 | Протокол лабораторных испытаний №2456/4 от 24.10.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2456/5/4 от 14.11.2024 - 28 суток | 17.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 1 слой
ППС/13 | 18.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/12 |  | 18.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 2 слой
ППС/14 | 19.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/13 |  | 19.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 3 слой
ППС/15 | 20.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/14 |  | 20.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 5 слой
ППС/16 | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 5 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/15 | Протокол лабораторных испытаний №151.2 от 22.10.2024 г. | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 6 слой
ППС/17 | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 6 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/16 | Протокол лабораторных испытаний №151.2 от 22.10.2024 г. | 21.10.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/18 | 02.11.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/17 |  | 02.11.2024 | Армирование фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/19 | 03.11.2024 | Армирование фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Сертификаты качества на арматуру класса А-III диам.8 мм №122428076 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/18 |  | 04.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/20 | 05.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/19 |  | 06.11.2024 | Установка закладных деталей М5-8
ППС/21 | 06.11.2024 | Установка закладных деталей М5-8 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладные детали М5-8 №216 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/20 |  | 06.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 ступень
ППС/22 | 09.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №037 от 06.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/21 | Протокол лабораторных испытаний №2464/4 от 16.11.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2464/1/4 от 07.12.2024 г. - 28 суток | 15.11.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя
ППС/23 | 13.11.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Гидропрокладка Пенебар (горизонтальные швы) сертификат соответствия № , MasterEmako P5000 (BASF) сертификат соответствия |  |  | 16.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4 2 ступень
ППС/24 | 14.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4 2 ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №038 от 14.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/22 | Протокол лабораторных испытаний №2466/4 от 21.11.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2466/1/4 от 12.12.2024 г. - 28 суток | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 слой
ППС/25 | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/23 |  | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 2 слой
ППС/26 | 19.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/24 |  | 19.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 3 слой
ППС/27 | 20.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/25 |  | 20.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой
ППС/28 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/26 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 2 слой
ППС/29 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/27 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 3 слой
ППС/30 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/28 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024