## РВС1
Подобъект | Установка подготовки и нагнетания воды (УПиНВ).Площадка Резервуаров очищенной пластовой воды РВС-1
№ Акта | Дата составления | Наименование работ | Наименование альбома | лист | Применены материалы | исполнительная схема № | лаборатория № | окончание работ | Следующие работы
РВС1/1 | 2024-07-20 | Разработка грунта для устройства котлована под подушку основания под резервуар РВС-1 V=1000 м3 | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.1 |  | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/1 |  | 2024-07-21 | Уплотнение щебнем дня котлована под подушку основания под резервуар РВС-1 V=1000 м3 (толщиной 110мм)
РВС1/2 | 2024-07-22 | Уплотнение щебнем дня котлована под подушку основания под резервуар РВС-1 V=1000 м3 (толщиной 110мм) | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм, щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм сертификат соответствия №KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.24 года | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/2 |  | 2024-07-23 | Устройство подушки основания под резервуар РВС-1 V=1000 м3 (ярус №1) из песчано-гравийной смеси с добавлением до 40%(по объему) глинистого непросадочного грунта -1-й слой
РВС1/3 | 2024-07-24 | Устройство подушки основания под резервуар РВС-1 V=1000 м3 (ярус №1) из песчано-гравийной смеси с добавлением до 40%(по объему) глинистого непросадочного грунта -1-й слой | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.1 | Смесь песчано-гравийная сертификат соответствия №KZ4700317.05.01.00544 от 06.03.24 года;Смесь грунтовая (глинистая) сертификат соответствия №KZ4700317.05.01.00549 от 18.03.24 года | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/3 | Протокол лабораторных испытаний №113/1/6 от 24.07.2024 г. | 2024-07-24 | Устройство подушки основания под резервуар РВС-1 V=1000 м3 (ярус №1) из песчано-гравийной смеси с добавлением до 40%(по объему) глинистого непросадочного грунта -2-й слой.
РВС1/4 | 2024-07-25 | Устройство подушки основания под резервуар РВС-1 V=1000 м3 (ярус №1) из песчано-гравийной смеси с добавлением до 40%(по объему) глинистого непросадочного грунта -2-й слой. | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.1 | Смесь песчано-гравийная сертификат соответствия №KZ4700317.05.01.00544 от 06.03.24 года;Смесь грунтовая (глинистая) сертификат соответствия №KZ4700317.05.01.00549 от 18.03.24 года | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/4 | Протокол лабораторных испытаний №113/2/6 от 26.07.2024 г. | 2024-07-25 | Устройство подушки основания под резервуар РВС-1 V=1000 м3 (ярус №1) из песчано-гравийной смеси с добавлением до 40%(по объему) глинистого непросадочного грунта -3-й слой
РВС1/5 | 2024-07-26 | Устройство подушки основания под резервуар РВС-1 V=1000 м3 (ярус №1) из песчано-гравийной смеси с добавлением до 40%(по объему) глинистого непросадочного грунта -3-й слой | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.1 | Смесь песчано-гравийная сертификат соответствия №KZ4700317.05.01.00544 от 06.03.24 года;Смесь грунтовая (глинистая) сертификат соответствия №KZ4700317.05.01.00549 от 18.03.24 года | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/5 | Протокол лабораторных испытаний №117/1/6 от 14.08.2024 | 2024-07-26 | Устройство подушки основания под резервуар РВС-1 V=1000 м3 (ярус №1) из песчано-гравийной смеси с добавлением до 40%(по объему) глинистого непросадочного грунта -4-й слой.
РВС1/6 | 2024-07-29 | Устройство подушки основания под резервуар РВС-1 V=1000 м3 (ярус №1) из песчано-гравийной смеси с добавлением до 40%(по объему) глинистого непросадочного грунта -4-й слой. | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.1 | Смесь песчано-гравийная сертификат соответствия №KZ4700317.05.01.00544 от 06.03.24 года;Смесь грунтовая (глинистая) сертификат соответствия №KZ4700317.05.01.00549 от 18.03.24 года | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/6 | Протокол лабораторных испытаний №113/3/6 от 29.07.2024 г. | 2024-07-29 | Устройство подушки основания под резервуар РВС-1 V=1000 м3 (ярус №1) из песчано-гравийной смеси с добавлением до 40%(по объему) глинистого непросадочного грунта -5-й слой.
РВС1/7 | 2024-07-30 | Устройство подушки основания под резервуар РВС-1 V=1000 м3 (ярус №1) из песчано-гравийной смеси с добавлением до 40%(по объему) глинистого непросадочного грунта -5-й слой. | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.1 | Смесь песчано-гравийная сертификат соответствия №KZ4700317.05.01.00544 от 06.03.24 года;Смесь грунтовая (глинистая) сертификат соответствия №KZ4700317.05.01.00549 от 18.03.24 года | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/7 | Протокол лабораторных испытаний №120/1/6 от 31.07.2024 | 2024-07-30 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ОП2,3,4
РВС1/8 | 2024-08-01 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ОП2,3,4 | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм, щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм сертификат соответствия №KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.24 года;Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/8 |  | 2024-08-01 | Армирование фундаментов ОП2,3,4
РВС1/9 | 2024-08-02 | Армирование фундаментов ОП2,3,4 | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.5 | Сертификаты соответствия класса AIII(А400) диам. 6 №122411080 | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/10 |  | 2024-08-02 | Установка опалубки фундаментов ОП2,3,4
РВС1/10 | 2024-08-04 | Установка опалубки фундаментов ОП2,3,4 | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.5 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/9 |  | 2024-08-04 | Установка закладных деталей ЗД-1 (М5-8) ОП2,3,4
РВС1/11 | 2024-08-05 | Установка закладных деталей ЗД-1 (М5-8) ОП2,3,4 | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.5 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладные детали №М5-8 | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/10 |  | 2024-08-05 | Бетонирование фундаментов ОП-2,3,4
РВС1/12 | 2024-08-06 | Бетонирование фундаментов ОП-2,3,4 | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №004 от 06.08.2024 г | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/11 | Протокол лабораторных испытания №2436/2/04 от 13.08.2024 - 7 суток;Протокол лабораторных испытания №2436/2/05 от 04.09.2024 - 28 суток | 2024-08-06 | Устройство подушки основания под резервуар РВС-1 V=1000 м3 (ярус №2) из песчано-гравийной смеси с добавлением до 40%(по объему) глинистого непросадочного грунта -6-й слой.
РВС1/13 | 2024-08-18 | Устройство подушки основания под резервуар РВС-1 V=1000 м3 (ярус №2) из песчано-гравийной смеси с добавлением до 40%(по объему) глинистого непросадочного грунта -6-й слой. | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.1 | Смесь песчано-гравийная сертификат соответствия №KZ4700317.05.01.00544 от 06.03.24 года;Смесь грунтовая (глинистая) сертификат соответствия №KZ4700317.05.01.0054 от 18.03.24 года | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/12 | Протокол лабораторных испытаний №121/1/6 от 19.08.2024 | 2024-08-18 | Устройство подушки основания под резервуар РВС-1 V=1000 м3 (ярус №1) из песчано-гравийной смеси с добавлением до 40%(по объему) глинистого непросадочного грунта -7-й слой.
РВС1/14 | 2024-08-22 | Устройство подушки основания под резервуар РВС-1 V=1000 м3 (ярус №1) из песчано-гравийной смеси с добавлением до 40%(по объему) глинистого непросадочного грунта -7-й слой. | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.1 | Смесь песчано-гравийная сертификат соответствия №KZ4700317.05.01.00544 от 06.03.24 года;Смесь грунтовая (глинистая) сертификат соответствия №KZ4700317.05.01.00549 от 18.03.24 года | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/13 | Протокол лабораторных испытаний №125/1/6 от 23.08.2024 | 2024-08-22 | Устройство щебеночного основание под КФ-1
РВС1/15 | 2024-08-23 | Устройство щебеночного основание под КФ-1 | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм, щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм сертификат соответствия №KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.24 года | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/14 |  | 2024-08-24 | Армирование фундаментного кольца КФ-1резервуара РВС-1 V=1000 м3
РВС1/16 | 2024-08-29 | Армирование фундаментного кольца КФ-1резервуара РВС-1 V=1000 м3 | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.1, 4,2. | Сертификаты соответствия AIII(А400) диам. 12 №83-3695; класса AIII(А400) диам. 8 №122428076; класса AIII(А400)диам. 6 №122411080 | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/15 |  | 2024-08-31 | Установку опалубки фундаментного кольца КФ-1 резервуара РВС-1 V=1000 м3
РВС1/17 | 2024-08-29 | Установку опалубки фундаментного кольца КФ-1 резервуара РВС-1 V=1000 м3 | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.1, 4,2. | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/16 |  | 2024-09-04 | Установку закладных деталей фундаментного кольца КФ-1 резервуара РВС-1 V=1000 м3
РВС1/18 | 2024-08-31 | Установку закладных деталей фундаментного кольца КФ-1 резервуара РВС-1 V=1000 м3 | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.1, 4,2. | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладные детали №М-1 | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/17 |  | 2024-08-31 | Бетонирование фундаментного кольца КФ-1 резервуара РВС-1 V=1000 м3
РВС1/19 | 2024-09-06 | Бетонирование фундаментного кольца КФ-1 резервуара РВС-1 V=1000 м3 | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.1, 4,2. | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №001 от 06.09.2024 г | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/18 | Протокол лабораторных испытания №2442/04 от 13.09.2024 г. - 7 суток;Протокол лабораторных испытания №2443/1/04 от 04.10.2024 г.- 28 суток | 2024-09-06 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментного кольца КФ-1резервуара РВС-1 V=1000 м3 -1-й слой
РВС1/20 | 2024-09-12 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментного кольца КФ-1резервуара РВС-1 V=1000 м3 -1-й слой | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.1, 4,2. | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/19 |  | 2024-09-12 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментного кольца КФ-1 резервуара РВС-1 V=1000 м3 2-й слой
РВС1/21 | 2024-09-13 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментного кольца КФ-1 резервуара РВС-1 V=1000 м3 2-й слой | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.1, 4,2. | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/20 |  | 2024-09-13 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментного кольца КФ-1 резервуара РВС-1 V=1000 м3 3-й слой
РВС1/22 | 2024-09-14 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментного кольца КФ-1 резервуара РВС-1 V=1000 м3 3-й слой | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.1, 4,2. | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/21 |  | 2024-09-14 | Обратная засыпка пазух фундаментного кольца КФ-1 резервуара РВС-1 толщиной 200 мм 1 слой ярус №2
РВС1/23 | 2024-09-15 | Обратная засыпка пазух фундаментного кольца КФ-1 резервуара РВС-1 толщиной 200 мм 1 слой ярус №2 |  |  | Смесь песчано-гравийная сертификат соответствия №KZ4700317.05.01.00544 от 06.03.24 года | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/22 | Протокол лабораторных испытаний № 139/2/1 от 16 сентября 2024 г. | 2024-09-15 | Обратная засыпка пазух фундаментного кольца КФ-1 резервуара РВС-1 толщиной 200 мм 2 слой ярус №2
РВС1/24 | 2024-09-15 | Обратная засыпка пазух фундаментного кольца КФ-1 резервуара РВС-1 толщиной 200 мм 2 слой ярус №2 |  |  | Смесь песчано-гравийная сертификат соответствия №KZ4700317.05.01.00544 от 06.03.24 года | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/23 | Протокол лабораторных испытаний № 139/2/1 от 16 сентября 2024 г. | 2024-09-15 | Устройство гидроизолирующего слоя толщ.100мм под резервуар РВС-1 V=1000 м3
РВС1/25 | 2024-09-17 | Устройство гидроизолирующего слоя толщ.100мм под резервуар РВС-1 V=1000 м3 | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»» KNS.001-02-АС | 4.1, 4,2. | Смесь грунтовая (глинистая) сертификат соответствия №KZ4700317.05.01.00549 от 18.03.24 года;Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | Исполнительная схема KNS.001-02-АС-РВС ИС/24 |  | 2024-09-17 | Монтаж стальной конструкции резервуара РВС-1 V=1000 м3)

## 119доУПиНВ
Подобъект | Обустройство нагетательных и добывающих скважин. Технологические трубопроводы»
№ Акта | Дата составления | Наименование работ | Наименование альбома | лист | Применены материалы | исполнительная схема № | лаборатория № | окончание работ | Следующие работы
Водопровод от скв. 119 до УП и НВ/1 | 2024-09-20 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "Обратная лопата" в траншеях | KNS.001-03-CНВ | 17-19 |  |  |  | 2024-10-09
Водопровод от скв. 119 до УП и НВ/2 | 2024-09-20 | Разработка грунта в вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | KNS.001-03-CНВ | 17-19 |  |  |  | 2024-10-09
Водопровод от скв. 119 до УП и НВ/3 | 2024-09-25 | Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100 мм | KNS.001-03-CНВ | 17-19 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный сертификат соответствия №_KZ.1510317.13.12.00025 от 26.06.2024 г. |  |  | 2024-10-15
Водопровод от скв. 119 до УП и НВ/4 | 2024-09-25 | Укладка трубопровода из стеклопластиковых труб диаметром 100 мм | KNS.001-03-CНВ | 17-19 | Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100 СТ РК 2307-2013 технический паспорт № 320 от 07.2024г. |  |  | 2024-10-22
Водопровод от скв. 119 до УП и НВ/5 | 2024-09-30 | Укладка футляров из стеклопластиковых труб диаметром 325 мм,длиной 13 м -2 шт,21м -1 шт, 11 м – 1 шт | KNS.001-03-CНВ | 17-19 | Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 325 СТ РК 2307-2013 , кольца предохранительные диэлектрические «Спейсер» сертификат соответствия №POCC RU.АЖ49.Н04612 от 10.10.2023 г. |  |  | 2024-10-20
Водопровод от скв. 119 до УП и НВ/6 | 2024-09-26 | Присыпка трубопровода просеянным местным грунтом 150 мм | KNS.001-03-CНВ | 17-19 | Местный просеянный грунт |  |  | 2024-10-22
Водопровод от скв. 119 до УП и НВ/7 | 2024-10-23 | Покрытие лентой защитно-сигнальной трубопровод проложенный в траншее | KNS.001-03-CНВ | 17-19 | Лента сигнальная сертификат соответствия №ПФЛ4.RU.0501.Н.00192 от 12.05.2022 г. |  |  | 2024-11-15
Водопровод от скв. 119 до УП и НВ/8 | 2024-10-23 | Обратная засыпка траншеи бульдозерами | KNS.001-03-CНВ | 17-19 |  |  |  | 2024-11-15
Водопровод от скв. 119 до УП и НВ/9 | 2024-10-23 | Обратная засыпка траншеи вручную | KNS.001-03-CНВ | 17-19 |  |  |  | 2024-11-15

## УПНдоУПиНВ
Подобъект | Обустройство нагетательных и добывающих скважин. Технологические трубопроводы»
№ Акта | Дата составления | Наименование работ | Наименование альбома | лист | Применены материалы | исполнительная схема № | лаборатория № | окончание работ | Следующие работы
Водопровод от скв. УПН до УП и НВ/1 | 2024-07-22 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "Обратная лопата" в траншеях | KNS.001-03-CНВ | 23-25 |  |  |  | 2024-08-27
Водопровод от скв. УПН до УП и НВ/2 | 2024-07-22 | Разработка грунта в вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | KNS.001-03-CНВ | 23-25 |  |  |  | 2024-08-27
Водопровод от скв. УПН до УП и НВ/3 | 2024-08-14 | Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100 мм | KNS.001-03-CНВ | 23-25 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный сертификат соответствия №_KZ.1510317.13.12.00025 от 26.06.2024 г. |  |  | 2024-09-16
Водопровод от скв. УПН до УП и НВ/4 | 2024-08-16 | Укладка трубопровода из стеклопластиковых труб диаметром 150 мм | KNS.001-03-CНВ | 23-25 | Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 150 СТ РК 2307-2013 технический паспорт № 309 от 07.2024г._ |  |  | 2024-09-22
Водопровод от скв. УПН до УП и НВ/5 | 2024-08-20 | Укладка футляров из стеклопластиковых труб диаметром 377 мм,длиной 15 м -2 шт,17м -1 шт, 21 м – 2 шт, 13 м – 1 шт | KNS.001-03-CНВ | 23-25 | Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 377 СТ РК 2307-2013 технический паспорт № 309 от 07.2024г., кольца предохранительные диэлектрические «Спейсер» сертификат соответствия №POCC RU.АЖ49.Н04612 от 10.10.2023 г._______________ |  |  | 2024-09-25
Водопровод от скв. УПН до УП и НВ/6 | 2024-08-20 | Присыпка трубопровода просеянным местным грунтом 150 мм | KNS.001-03-CНВ | 23-25 | Местный просеянный грунт |  |  | 2024-09-25
Водопровод от скв. УПН до УП и НВ/7 | 2024-11-03 | Покрытие лентой защитно-сигнальной трубопровод проложенный в траншее | KNS.001-03-CНВ | 23-25 | Лента сигнальная сертификат соответствия №ПФЛ4.RU.0501.Н.00192 от 12.05.2022 г. |  |  | 2024-11-15
Водопровод от скв. УПН до УП и НВ/8 | 2024-11-16 | Обратная засыпка траншеи бульдозерами | KNS.001-03-CНВ | 23-25 |  |  |  | 2024-11-30
Водопровод от скв. УПН до УП и НВ/9 | 2024-11-16 | Обратная засыпка траншеи вручную | KNS.001-03-CНВ | 23-25 |  |  |  | 2024-11-30

## 110доУПиНВ
Подобъект | Обустройство нагетательных и добывающих скважин. Технологические трубопроводы»
№ Акта | Дата составления | Наименование работ | Наименование альбома | лист | Применены материалы | исполнительная схема № | лаборатория № | окончание работ | Следующие работы
Водопровод от скв. 110 до УП и НВ/1 | 2024-08-10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "Обратная лопата" в траншеях | KNS.001-03-CНВ | 20-22 |  |  |  | 2024-09-25
Водопровод от скв. 110 до УП и НВ/2 | 2024-07-20 | Разработка грунта в вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | KNS.001-03-CНВ | 20-22 |  |  |  | 2024-09-25
Водопровод от скв. 110 до УП и НВ/3 | 2024-07-20 | Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100 мм | KNS.001-03-CНВ | 20-22 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный сертификат соответствия №_KZ.1510317.13.12.00025 от 26.06.2024 г. |  |  | 2024-09-25
Водопровод от скв. 110 до УП и НВ/4 | 2024-09-20 | Укладка трубопровода из стеклопластиковых труб диаметром 100 мм | KNS.001-03-CНВ | 20-22 | Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100 СТ РК 2307-2013 технический паспорт № 319 от 07.2024г. |  |  | 2024-10-30
Водопровод от скв. 110 до УП и НВ/5 | 2024-09-25 | Укладка футляров из стеклопластиковых труб диаметром 325 мм,длиной 13 м -4 шт | KNS.001-03-CНВ | 20-22 | Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 325 СТ РК 2307-2013 , кольца предохранительные диэлектрические «Спейсер» сертификат соответствия №POCC RU.АЖ49.Н04612 от 10.10.2023 г. |  |  | 2024-10-25
Водопровод от скв. 110 до УП и НВ/6 | 2024-09-25 | Присыпка трубопровода просеянным местным грунтом 150 мм | KNS.001-03-CНВ | 20-22 | Местный просеянный грунт |  |  | 2024-10-31
Водопровод от скв. 110 до УП и НВ/7 | 2024-11-03 | Покрытие лентой защитно-сигнальной трубопровод проложенный в траншее | KNS.001-03-CНВ | 20-22 | Лента сигнальная сертификат соответствия №ПФЛ4.RU.0501.Н.00192 от 12.05.2022 г. |  |  | 2024-11-15
Водопровод от скв. 110 до УП и НВ/8 | 2024-11-03 | Обратная засыпка траншеи бульдозерами | KNS.001-03-CНВ | 20-22 |  |  |  | 2024-11-15
Водопровод от скв. 110 до УП и НВ/9 | 2024-11-03 | Обратная засыпка траншеи вручную | KNS.001-03-CНВ | 20-22 |  |  |  | 2024-11-15

## Main data
Объект: | "ТОО "КЕН-САРЫ". Система поддержания пластового давления месторождения Арыстановское.
Представитель подрядчика работ: | главного инженера ТОО "Энергия XXI век"
Имя представителя подрядчика работ: | Матёвка Н.В.
Представитель технического надзора заказчика: | инженера технического надзора ТОО «ТН 362»
Имя представителя технического надзора заказчика: | Бекенбаев М.Қ
Представитель проектной организации: | заместителя главного инженера проектов ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»»
Имя представителя проектной организации: | Ильясов Г.С.
Представители, дополнительно участвующих в освидетельствовании: | ведущего инженера-строителя ТОО «Кен-Сары» / ведущего инженера-строителя ТОО «Кен-Сары» -
Имена представителей, дополнительно участвующих в освидетельствовании: | Кайпов Б. / Айтжанов С.
Произвела осмотр работ, выполненных работ: | ТОО "Энергия XXI век"
Заказчик: | ТОО «КЕН-САРЫ»
Подрядчик: | ТОО "Энергия XXI век"
Проектная организация: | ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»»

## Contents
| Наименование работ | АСР | Лаборатория |  | Геодезия | Общая ИТД |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | грунт | бетон |  | отправлено автору | ответ
УПН
1 | Обустройство водозаборных скважин № 110 и 119
2 | Обустройство устья скважины
3 | Площадка КТПН
4 | Площадка станции управления ЭЦН
5 | Скважина № 119
6 | Обустройство устья скважины
7 | Площадка станции управления ЭЦН
8 | Расширение системы хранения и транспортировки воды на УПН
9 | Площадка РВС-500 м3 | готово
10 | Площадка насосной пластовой воды | готово
11 | Площадка блочно-модульного здания ЩСУ | готово
12 | Площадка КТПН | готово
13 | Межплощадочные технологические трубопроводы и кабельная эстакада
УП и НВ
14 | Грунтовая площадка и подъездная автодорога УП и НВ
15 | Площадка приёмного манифольда М-1
16 | Площадка узла смешения и учета воды
17 | Площадка РВС-1 | готово | готово | готово | январь | XXI-OPT-TRM-001 от 10.02.2024 | 21/02/2025 | жду исправления геодезиста
18 | Площадка РВС-2 | готово
19 | Площадка РВС-3 | готово
20 | Площадка подпорных насосов Н-1 (А, Б) и насосов внутренней перекачки Н-2 (А, Б) | готово | нет | нет | 17-24/02/2025 | XXI-OPT-TRM-003 от 13.02.2024 | 21/02/2025
21 | Здание фильтров Ф-1 (А, Б) и Ф-2 (А, Б). | готово
22 | Здание нагнетательных насосов Н-3 (А, Б, В) | готово
23 | Площадка блока гребёнки БГ-1
24 | Площадка дренажной ёмкости ЕП-1
25 | Площадка блока дозирования реагента БР-1
26 | Площадка налива АСН-1
27 | Площадка операторной | готово
28 | Площадка контрольно-пропускного пункта (КПП) | готово
29 | Площадка с навесом для курения
30 | Площадка для ТБО
31 | Площадка для 2БКТП-2000/10/0,4 кВ
32 | Межплощадочные технологические трубопроводы с опорами и кабельные эстакады с фундаментами
33 | Строительство системы наружного водоснабжения и канализации
34 | Ограждение площадки УП и НВ
33 | Нагнетательные скважины (включая ВРП-1 и ВРП-2)
34 | Скважина № 59
35 | Обустройство площадки скважины
36 | Скважина № 64
37 | Обустройство площадки скважины
38 | Скважина № 101
39 | Обустройство площадки скважины
40 | Скважина № 118
41 | Обустройство площадки скважины
42 | Скважина № 200
43 | Обустройство площадки скважины
44 | Скважина № 300
45 | Обустройство площадки скважины
46 | Строительство площадки ВРП-1
47 | Грунтовая площадка и подъездная автодорога
48 | Площадка ВРП-1
49 | Строительство площадки ВРП-2
50 | Грунтовая площадка и подъездная автодорога
51 | Площадка ВРП-2
52 | Площадка КТПН
Строительство линейных сооружений
53 | Водопровод от скв. 110 до УП и НВ (из стеклопластиковых труб) | готово | - | - | готово(ноябрь) | XXI-OPT-TRM-002 от 10.02.2024 | 24/02/2025 | жду сертификаты, исполнительные схемы
54 | Водопровод от скв. 119 до УП и НВ из стеклопластиковых труб | готово | - | - | готово(ноябрь) | XXI-OPT-TRM-002 от 10.02.2024 | 24/02/2025
55 | Водопровод от УПН до УП и НВ из стеклопластиковых труб | готово | - | - | готово(ноябрь) | XXI-OPT-TRM-002 от 10.02.2024 | 24/02/2025
56 | Водопровод высокого давления от УП и НВ до ВРП-1 из стальных труб |  | - | - | готово(ноябрь)
57 | Водопровод высокого давления от УП и НВ до ВРП-2 из стальных труб |  | - | - | готово(ноябрь)
58 | Водопровод высокого давления от ВРП-1 до скв. 64 из стальных труб |  | - | - | готово(ноябрь)
59 | Водопровод высокого давления от ВРП-1 до скв. 101 из стальных труб |  | - | - | готово(ноябрь)
60 | Водопровод высокого давления от ВРП-1 до скв. 118 из стальных труб |  | - | - | готово(ноябрь)
61 | Водопровод высокого давления от ВРП-2 до скв. 59 из стальных труб |  | - | - | готово(ноябрь)
62 | Водопровод высокого давления от ВРП-2 до скв. 200 из стальных труб |  | - | - | готово(ноябрь)
63 | Водопровод высокого давления от ВРП-2 до скв. 300 из стальных труб |  | - | - | готово(ноябрь)

## !_29.11
№ | Объект | Подобъект | Раздел | Кол-во фундаментов | Кол-во образцов | Марка бетона | Дата изготовления | № протокола | Дата испытания (7 суток) | № протокола | Дата испытания (28 суток)
1 | УПиНВ | Площадка резервуаров РВС-1,2,3 | РВС-1 КФ-1 |  | 2 | бетон кл.В25(С20/25) | 2024-09-06 |  | 2024-09-13 |  | 2024-10-04
2 |  |  | РВС-2 КФ-1 |  | 2 | бетон кл.В25(С20/25) | 2024-09-22 |  | 2024-09-29 |  | 2024-10-20
3 |  |  | РВС-3 КФ-1 |  | 2 | бетон кл.В25(С20/25) | 2024-09-07 |  | 2024-09-14 |  | 2024-10-05
4 |  |  | фундамент под РВС-1 |  |  |  | 2024-09-06 |  | есть |  | 2024-10-04
5 |  |  | фундамент под РВС-2 |  |  |  | 2024-09-22 |  | 2024-09-29 |  | 2024-10-20
6 |  |  | фундамент под РВС-3 |  |  |  | 2024-09-03 |  | есть |  | 2024-10-01
7 |  | Площадка подпорных насосов Н-1А,Б и насосов внуьренней перекачки Н-2А,Б | Фундамент ФО-1 | 2 шт | 4 | Бетон кл.С12/15(В15) | 2024-11-09 |  | 2024-11-16 |  | 2024-12-07
11 |  |  | Фундамент ФО-2 | 2 шт | 4 | Бетон кл.С12/15(В15)
14 |  |  | Опора ОП-1 (1 ступень) | 1 шт | 2 | Бетон кл.С12/15(В15)
16 |  |  | Опора ОП-2 (1 ступень) | 1 шт | 2 | Бетон кл.С12/15(В15)
17 |  |  | Опора ОП-3 (1 ступень) | 1 шт | 2 | Бетон кл.С12/15(В15)
18 |  |  | Опора ОП-4 (1 ступень) | 1 шт | 2 | Бетон кл.С12/15(В15)
|  |  | Опора ОП-1 (2 ступень) | 1 шт | 2 | Бетон кл.С12/15(В15) | 2024-11-14 |  | 2024-11-21 |  | 2024-12-12
|  |  | Опора ОП-2 (2 ступень) | 1 шт | 2 | Бетон кл.С12/15(В15)
|  |  | Опора ОП-3 (2 ступень) | 1 шт | 2 | Бетон кл.С12/15(В15)
|  |  | Опора ОП-4 (2 ступень) | 1 шт | 2 | Бетон кл.С12/15(В15)
19 |  |  | Фундамент ФМ-1 (1 ступень) | 12 шт | 48 | Бетон кл.С16/20 (В20) | 2024-10-15 |  | 2024-10-22 |  | 2024-11-12
|  |  | Фундамент ФМ-1 (2 ступень) | 12 шт | 24 | Бетон кл.С16/20 (В20) | 2024-10-17 |  | 2024-10-24 |  | 2024-11-14
43 |  | Здание фильтров Ф-1А,Б и Ф-2А,Б | Фундамент ФМ-1(1 ступень) | 4 шт | 8 | Бетон кл. С20/25(В25) | 2024-10-15 |  | 2024-10-22 |  | 2024-11-12
44 |  |  | Фундамент ФМ-1* (1 ступень) | 4 шт | 8 | Бетон кл. С20/25(В25)
51 |  |  | Фундамент ФМ-1 (2 ступень) | 4 шт | 8 | Бетон кл. С20/25(В25) | 2024-10-16 |  | 2024-10-23 |  | 2024-11-13
52 |  |  | Фундамент ФМ-1* 2 (2 ступень) | 4 шт | 8 | Бетон кл. С20/25(В25)
59 |  |  | Фундамент ФО-1 | 1 шт | 2 | Бетон кл. С20/25(В25) | 2024-10-23 |  | 2024-10-30 |  | 2024-11-20
60 |  |  | Фундамент ФО-2 | 2 шт | 4 | Бетон кл. С12/15(В15) | 2024-10-23 |  | 2024-10-30 |  | 2024-11-20
62 |  | Здание нагнетательных насосов Н-3А,Б,В | Фундамент ФМ-1 (4 шт) |  | 2
63 |  |  | Фундамент ФМ-1* (6 шт) |  | 2
64 |  |  | Фундамент ФМ-2 (2 шт) |  | 2
65 |  |  | Фундамент ФМ-3 (2 шт) |  | 2
66 |  |  | Фундамент ФМ-4 (2 шт) |  | 2
67 |  |  | Фундамент ФМ-4.1 (1 шт) |  | 2
68 |  |  | Фундамент ФО-1 (3 шт) |  | 2
69 |  |  | Опора ОП-4 (3 шт) |  | 2
70 |  |  | Опора ОП-6 (1 шт) |  | 2
71 |  |  | Опора ОП-7 (1 шт) |  | 2
72 |  |  | Опора ОП-8 (1 шт) |  | 2
73 |  |  | Опора ОП-9 (1 шт) |  | 2
74 |  |  | Опора ОП-10 (1 шт) |  | 2
|  | Здание нагнетательных насосов Н-3А,Б,В. | ФО-1 | 3 шт | 6 | Бетон кл. С12/15(В15) | 2024-11-25 |  | 2024-12-02 |  | 2024-12-23
|  |  | ФМ-1 ( 1 ступень) | 4 шт | 8 | Бетон кл. С12/15(В15) | 2024-11-14 |  | 2024-11-21 |  | 2024-12-12
|  |  | ФМ-1* (1 ступень) | 6 шт | 12 | Бетон кл. С12/15(В15)
|  |  | ФМ-2 (1 ступень) | 2 шт | 4 | Бетон кл. С12/15(В15)
|  |  | ФМ-3 (1 ступень) | 2 шт | 4 | Бетон кл. С12/15(В15)
|  |  | ФМ-4 (1 ступень) | 1 шт | 2 | Бетон кл. С12/15(В15)
|  |  | ФМ-4.1 (1 ступень) | 1 шт | 2 | Бетон кл. С12/15(В15)
|  |  | ФМ-1 ( 2 ступень) | 4 шт | 8 | Бетон кл. С12/15(В15) | 2024-11-15 |  | 2024-11-22 |  | 2024-12-13
|  |  | ФМ-1* ( 2 ступень) | 6 шт | 12 | Бетон кл. С12/15(В15)
|  |  | ФМ-2 ( 2 ступень) | 2 шт | 4 | Бетон кл. С12/15(В15)
|  |  | ФМ-3 ( 2 ступень) | 2 шт | 4 | Бетон кл. С12/15(В15)
|  |  | ФМ-4 ( 2 ступень) | 1 шт | 2 | Бетон кл. С12/15(В15)
|  |  | ФМ-4.1 ( 2 ступень) | 1 шт | 2 | Бетон кл. С12/15(В15)
Formulas:
Дата испытания (7 суток) = [Дата изготовления]+7
Дата испытания (28 суток) = [Дата изготовления]+28

## ППС
Подобъект | Установка подготовки и нагнетания воды (УПиНВ). Площадка поднапорных насосов Н-1А,Б и насосов внутренней перекачки Н-2А,Б"
№ Акта | Дата составления | Наименование работ | Наименование альбома | лист | Применены материалы | исполнительная схема № | лаборатория № | окончание работ | Следующие работы
ППС/1 | 29.09.2024 | Разработка грунта для устройства котлована под фундаменты | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.4 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/1 |  | 30.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм
ППС/2 | 30.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/2 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.10.2024 г. | 30.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 2 слой
ППС/3 | 30.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/3 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.10.2024 г. | 30.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 3 слой
ППС/4 | 30.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/4 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.10.2024 г. | 30.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 4 слой
ППС/5 | 30.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 4 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/5 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.10.2024 г. | 30.09.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1
ППС/6 | 10.10.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/6 |  | 10.10.2024 | Армирование фундаментов ФМ-1
ППС/7 | 11.10.2024 | Армирование фундаментов ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Сертификат качества на арматуру класса AIII (А240) ∅ 6 №122411080 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/7 |  | 12.10.2024 | Установка опалубки под фундамент ФМ-1
ППС/8 | 13.10.2024 | Установка опалубки под фундамент ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/8 |  | 14.10.2024 | Установка закладных деталей ЗД1
ППС/9 | 14.10.2024 | Установка закладных деталей ЗД1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладные детали ЗД-1 №232 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/9 |  | 14.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 1 - ступень
ППС/10 | 15.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 1 - ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №027 от 15.10.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/10 | Протокол лабораторных испытаний №2449/4 от 22.10.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2449/1/4 от 12.11.2024 - 28 суток | 15.10.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя
ППС/11 | 16.10.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Гидропрокладка Пенебар (горизонтальные швы) сертификат соответствия № , MasterEmako P5000 (BASF) сертификат соответствия |  |  | 16.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 2 - ступень
ППС/12 | 17.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 2 - ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №028 от 17.10.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/11 | Протокол лабораторных испытаний №2456/4 от 24.10.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2456/5/4 от 14.11.2024 - 28 суток | 17.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 1 слой
ППС/13 | 18.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/12 |  | 18.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 2 слой
ППС/14 | 19.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/13 |  | 19.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 3 слой
ППС/15 | 20.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/14 |  | 20.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 5 слой
ППС/16 | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 5 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/15 | Протокол лабораторных испытаний №151.2 от 22.10.2024 г. | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 6 слой
ППС/17 | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 6 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/16 | Протокол лабораторных испытаний №151.2 от 22.10.2024 г. | 21.10.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/18 | 02.11.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/17 |  | 02.11.2024 | Армирование фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/19 | 03.11.2024 | Армирование фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Сертификаты качества на арматуру класса А-III диам.8 мм №122428076 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/18 |  | 04.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/20 | 05.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/19 |  | 06.11.2024 | Установка закладных деталей М5-8
ППС/21 | 06.11.2024 | Установка закладных деталей М5-8 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладные детали М5-8 №216 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/20 |  | 06.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 ступень
ППС/22 | 09.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4 1 ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №037 от 06.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/21 | Протокол лабораторных испытаний №2464/4 от 16.11.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2464/1/4 от 07.12.2024 г. - 28 суток | 15.11.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя
ППС/23 | 13.11.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Гидропрокладка Пенебар (горизонтальные швы) сертификат соответствия № , MasterEmako P5000 (BASF) сертификат соответствия |  |  | 16.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4 2 ступень
ППС/24 | 14.11.2024 | Бетонирование под фундамент ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4 2 ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №038 от 14.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/22 | Протокол лабораторных испытаний №2466/4 от 21.11.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2466/1/4 от 12.12.2024 г. - 28 суток | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 слой
ППС/25 | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/23 |  | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 2 слой
ППС/26 | 19.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/24 |  | 19.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 3 слой
ППС/27 | 20.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/25 |  | 20.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой
ППС/28 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/26 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 2 слой
ППС/29 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/27 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 3 слой
ППС/30 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/28 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024

## ЗНН
Подобъект | Установка подготовки и нагнетания воды (УПиНВ). Здание нагнетательных насосов Н-3А,Б,В.
№ Акта | Дата составления | Наименование работ | Наименование альбома | лист | Применены материалы | исполнительная схема № | лаборатория № | окончание работ | Следующие работы
ЗНН/1 | 08.11.2024 | Разработка грунта для устройства котлована под фундаменты | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 |  | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/1 |  | 10.11.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1
ЗНН/2 | 11.11.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/2 |  | 11.11.2024 | Армирование фундаментов ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1
ЗНН/3 | 12.11.2024 | Армирование фундаментов ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Сертификаты качества на арматуру класса AI(А240) ∅ 8 №122428076 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/3 |  | 13.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1
ЗНН/4 | 14.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/4 |  | 14.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 1 - ступень
ЗНН/5 | 14.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 1 - ступень | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Бетон кл.В25 документ о качестве бетонной смеси №040 от 14.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/5 | Протокол лабораторных испытаний №___ от _____.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №______ от ____.2024 - 28 суток | 14.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 2 - ступень
ЗНН/6 | 15.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 2 - ступень | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Бетон кл.В25 документ о качестве бетонной смеси №042 от 14.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/6 | Протокол лабораторных испытаний №___ от _____.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №______ от ____.2024 - 28 суток | 15.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 1 слой
ЗНН/7 | 16.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 1 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/7 | _ | 16.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 2 слой
ЗНН/8 | 17.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 2 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/8 | _ | 17.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 3 слой
ЗНН/9 | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1,ФМ-1*,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-4.1 3 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/9 | _ | 18.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 1 слой
ЗНН/10 | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 1 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/10 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2024 г. | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 2 слой
ЗНН/11 | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 2 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/11 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2025 г. | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 3 слой
ЗНН/12 | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 3 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/12 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2026 г. | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 4 слой | 8
ЗНН/13 | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 4 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/13 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2027 г. | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 5 слой
ЗНН/14 | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 5 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/14 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2028 г. | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 6 слой
ЗНН/15 | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 6 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/15 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2029 г. | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 7 слой
ЗНН/16 | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 7 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/16 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2030 г. | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 8 слой
ЗНН/17 | 19.11.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 8 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00342 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/17 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2031 г. | 19.11.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФО-1
ЗНН/18 | 20.11.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФО-1 | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/18 | _ | 20.11.2024 | Армирование фундаментов ФО-1
ЗНН/19 | 21.11.2024 | Армирование фундаментов ФО-1 | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Сертификат качества на арматуру класса А-III диам.10 мм №86-3076 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/19 | _ | 22.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФО-1
ЗНН/20 | 23.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФО-1 | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/20 | _ | 24.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1
ЗНН/21 | 25.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1 | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Бетон кл.В25 документ о качестве бетонной смеси №056 от 25.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/21 | Протокол лабораторных испытаний №___ от _____.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №______ от ____.2024 - 28 суток | 25.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1 1 слой
ЗНН/22 | 26.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1 1 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/22 | _ | 26.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1 2 слой
ЗНН/23 | 27.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1 2 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/23 | _ | 27.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1 3 слой
ЗНН/24 | 28.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1 3 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2025 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/24 | _ | 28.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой
ЗНН/25 | 29.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/25 | Протокол лабораторных испытаний №176.1 от 30.11.2024 г. | 29.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 2 слой
ЗНН/26 | 29.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 2 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/26 | Протокол лабораторных испытаний №176.1 от 30.11.2025 г. | 29.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 3 слой
ЗНН/27 | 29.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 3 слой | KNS.001-02-АС | 7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/27 | Протокол лабораторных испытаний №176.1 от 30.11.2026 г. | 29.11.2024

## ЗФ
Подобъект | Установка подготовки и нагнетания воды (УПиНВ). Здание фильтров Ф-1 (А, Б) и Ф-2 (А, Б).
Здание фильтров ФМ-1(А,Б),и ФМ-2(А,Б) начало работы с 15.10.25, до 23.10.25
№ Акта | Дата составления | Наименование работ | Наименование альбома | лист | Применены материалы | исполнительная схема № | лаборатория № | окончание работ | Следующие работы
ЗФ/1 | 2024-10-12 | Разработка грунта для устройства котлована под фундаменты | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 |  | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/1 | _ | 10.11.2024
ЗФ/2 | 2024-10-12 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1,ФМ-1* | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/2 | _ | 11.11.2024
ЗФ/3 | 2024-10-13 | Армирование фундаментов ФМ-1,ФМ-1* | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Сертификаты качества на арматуру класса AI(А240) ∅ 8 №122428076 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/3 | _ | 13.11.2024
ЗФ/4 | 2024-10-14 | Установка опалубки под фундамент ФМ-1,ФМ-1* | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/4 | _ | 14.11.2024
ЗФ/5 | 2024-10-15 | Бетонирование под фундамент ФМ-1,ФМ-1* 1 - ступень | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Бетон кл.В25 документ о качестве бетонной смеси №040 от 14.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/5 | Протокол лабораторных испытаний №___ от _____.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №______ от ____.2024 - 28 суток | 14.11.2024
ЗФ/6 | 2024-10-16 | Бетонирование под фундамент ФМ-1,ФМ-1* 2 - ступень | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Бетон кл.В25 документ о качестве бетонной смеси №042 от 14.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/6 | Протокол лабораторных испытаний №___ от _____.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №______ от ____.2024 - 28 суток | 15.11.2024
ЗФ/7 | 2024-10-17 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1,ФМ-1* 1 слой | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/7 | _ | 16.11.2024
ЗФ/8 | 2024-10-18 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1,ФМ-1* 2 слой | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/8 | _ | 17.11.2024
ЗФ/9 | 2024-10-19 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1,ФМ-1* 3 слой | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/9 | _ | 18.11.2024
ЗФ/10 | 2024-10-20 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 1 слой | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/10 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2024 г. | 19.11.2024
ЗФ/11 | 2024-10-20 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 2 слой | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/11 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2025 г. | 19.11.2024
ЗФ/12 | 2024-10-20 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 3 слой | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/12 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2026 г. | 19.11.2024
ЗФ/13 | 2024-10-20 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 4 слой | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/13 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2027 г. | 19.11.2024
ЗФ/14 | 2024-10-20 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 5 слой | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/14 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2028 г. | 19.11.2024
ЗФ/15 | 2024-10-20 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 6 слой | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/15 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2029 г. | 19.11.2024
ЗФ/16 | 2024-10-20 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 7 слой | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/16 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2030 г. | 19.11.2024
ЗФ/17 | 2024-10-20 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм под фундаменты ФО-1- 8 слой | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00342 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/17 | Протокол лабораторных испытаний №174.2 от 20.11.2031 г. | 19.11.2024
ЗФ/18 | 2024-10-21 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФО-1 | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/18 | _ | 20.11.2024
ЗФ/19 | 2024-10-22 | Армирование фундаментов ФО-1, ФО-2 | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Сертификат качества на арматуру класса А-III диам.10 мм №86-3076 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/19 | _ | 22.11.2024
ЗФ/20 | 2024-10-22 | Установка опалубки под фундамент ФО-1, ФО-2 | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/20 | _ | 24.11.2024
ЗФ/21 | 2024-10-23 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2 | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Бетон кл.В25 документ о качестве бетонной смеси №056 от 25.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/21 | Протокол лабораторных испытаний №___ от _____.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №______ от ____.2024 - 28 суток | 25.11.2024
ЗФ/22 | 2024-10-24 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2 1 слой | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/22 | _ | 26.11.2024
ЗФ/23 | 2024-10-25 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2 1 слой | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/23 | _ | 27.11.2024
ЗФ/24 | 2024-10-26 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2 1 слой | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2025 г. | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/24 | _ | 28.11.2024
ЗФ/25 | 2024-10-27 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/25 | Протокол лабораторных испытаний №176.1 от 30.11.2024 г. | 29.11.2024
ЗФ/26 | 2024-10-28 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 2 слой | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/26 | Протокол лабораторных испытаний №176.1 от 30.11.2025 г. | 29.11.2024
ЗФ/27 | 2024-10-29 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 150 мм 3 слой | KNS.001-02-АС | 6.3,6.4 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ЗНН ИС/27 | Протокол лабораторных испытаний №176.1 от 30.11.2026 г. | 29.11.2024

## ПО
Подобъект | Установка подготовки и нагнетания воды (УПиНВ). Площадка операторной
№ Акта | Дата составления | Наименование работ | Наименование альбома | лист | Применены материалы | исполнительная схема № | лаборатория № | окончание работ | Следующие работы
ПО/1 | 2025-01-20 | Разработка грунта для устройства котлована под фундаменты | KNS.001-02-АС | 15 |  | KNS.001-02-АС-ПО ИС/1 |  | 2025-01-20 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 1 слой
ПО/2 | 2025-01-21 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 1 слой | KNS.001-02-АС | 15 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ПО ИС/2 |  | 2025-01-21 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 2 слой
ПО/3 | 2025-01-21 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 2 слой | KNS.001-02-АС | 15 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ПО ИС/3 |  | 2025-01-21 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 3 слой
ПО/4 | 2025-01-21 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 3 слой | KNS.001-02-АС | 15 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ПО ИС/4 |  | 2025-01-21 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 4 слой
ПО/5 | 2025-01-21 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 4 слой | KNS.001-02-АС | 15 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ПО ИС/5 |  | 2025-01-21 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 5 слой
ПО/6 | 2025-01-21 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 5 слой | KNS.001-02-АС | 15 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ПО ИС/6 |  | 2025-01-21 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 6 слой
ПО/7 | 2025-01-21 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 6 слой | KNS.001-02-АС | 15 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ПО ИС/7 |  | 2025-01-21 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под дорожную плиту
ПО/8 | 2025-01-22 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под дорожную плиту | KNS.001-02-АС | 15 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ПО ИС/8 |  | 2025-01-23 | Устройство дорожной плиты
ПО/9 | 2025-01-24 | Устройство дорожной плиты | KNS.001-02-АС | 15 | Плита дорожная 1П60.35 сертификат соответствия №____ от____ | KNS.001-02-АС-ПО ИС/9 |  | 2025-01-25 | Гидроизоляция боковых поверхностей 1 слой
ПО/10 | 2025-01-31 | Гидроизоляция боковых поверхностей 1 слой | KNS.001-02-АС | 15 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ПО ИС/10 |  | 2025-01-31 | Гидроизоляция боковых поверхностей 2 слой
ПО/11 | 2025-02-01 | Гидроизоляция боковых поверхностей 2 слой | KNS.001-02-АС | 15 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ПО ИС/11 |  | 2025-02-01 | Гидроизоляция боковых поверхностей 3 слой
ПО/12 | 2025-02-02 | Гидроизоляция боковых поверхностей 3 слой | KNS.001-02-АС | 15 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ПО ИС/12 |  | 2025-02-02 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой
ПО/13 | 2025-02-03 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой | KNS.001-02-АС | 15 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ПО ИС/13 |  | 2025-02-03
20.01.25,до 03.02,25

## КПП
Подобъект | Установка подготовки и нагнетания воды (УПиНВ). Площадка контрольно-пропускного пункта (КПП)
№ Акта | Дата составления | Наименование работ | Наименование альбома | лист | Применены материалы | исполнительная схема № | лаборатория № | окончание работ | Следующие работы
КПП/1 | 2025-03-05 | Разработка грунта для устройства котлована под фундаменты | KNS.001-02-АС | 16 |  | KNS.001-02-АС-КПП ИС/1 |  | 2025-03-05 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 1 слой
КПП/2 | 2025-03-05 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 1 слой | KNS.001-02-АС | 16 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-КПП ИС/2 |  | 2025-03-05 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 2 слой
КПП/3 | 2025-03-05 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 2 слой | KNS.001-02-АС | 16 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-КПП ИС/3 |  | 2025-03-05 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 3 слой
КПП/4 | 2025-03-05 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 3 слой | KNS.001-02-АС | 16 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-КПП ИС/4 |  | 2025-03-05 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 4 слой
КПП/5 | 2025-03-05 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 4 слой | KNS.001-02-АС | 16 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-КПП ИС/5 |  | 2025-03-05 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 5 слой
КПП/6 | 2025-03-05 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 5 слой | KNS.001-02-АС | 16 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-КПП ИС/6 |  | 2025-03-05 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 6 слой
КПП/7 | 2025-03-05 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 200мм под фундаменты - 6 слой | KNS.001-02-АС | 16 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-КПП ИС/7 |  | 2025-03-05 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под дорожную плиту
КПП/8 | 2025-03-06 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под дорожную плиту | KNS.001-02-АС | 16 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-КПП ИС/8 |  | 2025-03-06 | Устройство дорожной плиты
КПП/9 | 2025-03-07 | Устройство дорожной плиты | KNS.001-02-АС | 16 | Плита дорожная 1П60.35 сертификат соответствия №____ от____ | KNS.001-02-АС-КПП ИС/9 |  | 2025-03-07 | Гидроизоляция боковых поверхностей 1 слой
КПП/10 | 2025-03-08 | Гидроизоляция боковых поверхностей 1 слой | KNS.001-02-АС | 16 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-КПП ИС/10 |  | 2025-03-08 | Гидроизоляция боковых поверхностей 2 слой
КПП/11 | 2025-03-09 | Гидроизоляция боковых поверхностей 2 слой | KNS.001-02-АС | 16 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-КПП ИС/11 |  | 2025-03-09 | Гидроизоляция боковых поверхностей 3 слой
КПП/12 | 2025-03-10 | Гидроизоляция боковых поверхностей 3 слой | KNS.001-02-АС | 16 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-КПП ИС/12 |  | 2025-03-10 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой
КПП/13 | 2025-03-11 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой | KNS.001-02-АС | 16 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-КПП ИС/13 |  | 2025-03-11
05.03.25, до 07.03.25

## ПНПВ
Подобъект | Установка подготовки нефти (УПН). Площадка насосной пластовой воды"
№ Акта | Дата составления | Наименование работ | Наименование альбома | лист | Применены материалы | исполнительная схема № | лаборатория № | окончание работ | Следующие работы
ППС/1 | 30.09.2024 | Разработка грунта для устройства котлована под фундаменты | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.4 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/1 | 0 | 30.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм
ППС/2 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/2 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 2 слой
ППС/3 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/3 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 3 слой
ППС/4 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/4 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 4 слой
ППС/5 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 4 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/5 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1
ППС/6 | 10.10.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/6 | 0 | 10.10.2024 | Армирование фундаментов ФМ-1
ППС/7 | 11.10.2024 | Армирование фундаментов ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Сертификат качества на арматуру класса AIII (А240) ∅ 6 №122411080 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/7 |  | 12.10.2024 | Установка опалубки под фундамент ФМ-1
ППС/8 | 13.10.2024 | Установка опалубки под фундамент ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/8 |  | 14.10.2024 | Установка закладных деталей ЗД1
ППС/9 | 14.10.2024 | Установка закладных деталей ЗД1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладные детали ЗД-1 №232 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/9 |  | 14.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 1 - ступень
ППС/10 | 15.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 1 - ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №027 от 15.10.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/10 | Протокол лабораторных испытаний №2449/4 от 22.10.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2449/1/4 от 12.11.2024 - 28 суток | 15.10.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя
ППС/11 | 16.10.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Гидропрокладка Пенебар (горизонтальные швы) сертификат соответствия № , MasterEmako P5000 (BASF) сертификат соответствия |  |  | 16.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 2 - ступень
ППС/12 | 17.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 2 - ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №028 от 17.10.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/11 | Протокол лабораторных испытаний №2456/4 от 24.10.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2456/5/4 от 14.11.2024 - 28 суток | 17.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 1 слой
ППС/13 | 18.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/12 |  | 18.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 2 слой
ППС/14 | 19.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/13 |  | 19.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 3 слой
ППС/15 | 20.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/14 |  | 20.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 5 слой
ППС/16 | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 5 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/15 | Протокол лабораторных испытаний №151.2 от 22.10.2024 г. | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 6 слой
ППС/17 | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 6 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/16 | Протокол лабораторных испытаний №151.2 от 22.10.2024 г. | 21.10.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/18 | 02.11.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/17 |  | 02.11.2024 | Армирование фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/19 | 03.11.2024 | Армирование фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Сертификаты качества на арматуру класса А-III диам.8 мм №122428076 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/18 |  | 04.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/20 | 05.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/19 |  | 06.11.2024 | Установка закладных деталей М5-8
ППС/21 | 06.11.2024 | Установка закладных деталей М5-8 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладные детали М5-8 №216 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/20 |  | 06.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 ступень
ППС/22 | 09.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №037 от 06.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/21 | Протокол лабораторных испытаний №2464/4 от 16.11.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2464/1/4 от 07.12.2024 г. - 28 суток | 15.11.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя
ППС/23 | 13.11.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Гидропрокладка Пенебар (горизонтальные швы) сертификат соответствия № , MasterEmako P5000 (BASF) сертификат соответствия |  |  | 16.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4 2 ступень
ППС/24 | 14.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4 2 ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №038 от 14.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/22 | Протокол лабораторных испытаний №2466/4 от 21.11.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2466/1/4 от 12.12.2024 г. - 28 суток | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 слой
ППС/25 | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/23 |  | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 2 слой
ППС/26 | 19.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/24 |  | 19.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 3 слой
ППС/27 | 20.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/25 |  | 20.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой
ППС/28 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/26 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 2 слой
ППС/29 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/27 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 3 слой
ППС/30 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/28 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024

## ПЩСУ
Подобъект | Установка подготовки нефти (УПН). Площадка блочно-модульного здания ЩСУ"
№ Акта | Дата составления | Наименование работ | Наименование альбома | лист | Применены материалы | исполнительная схема № | лаборатория № | окончание работ | Следующие работы
ППС/1 | 30.09.2024 | Разработка грунта для устройства котлована под фундаменты | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.4 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/1 | 0 | 30.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм
ППС/2 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/2 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 2 слой
ППС/3 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/3 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 3 слой
ППС/4 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/4 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 4 слой
ППС/5 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 4 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/5 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1
ППС/6 | 10.10.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/6 | 0 | 10.10.2024 | Армирование фундаментов ФМ-1
ППС/7 | 11.10.2024 | Армирование фундаментов ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Сертификат качества на арматуру класса AIII (А240) ∅ 6 №122411080 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/7 |  | 12.10.2024 | Установка опалубки под фундамент ФМ-1
ППС/8 | 13.10.2024 | Установка опалубки под фундамент ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/8 |  | 14.10.2024 | Установка закладных деталей ЗД1
ППС/9 | 14.10.2024 | Установка закладных деталей ЗД1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладные детали ЗД-1 №232 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/9 |  | 14.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 1 - ступень
ППС/10 | 15.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 1 - ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №027 от 15.10.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/10 | Протокол лабораторных испытаний №2449/4 от 22.10.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2449/1/4 от 12.11.2024 - 28 суток | 15.10.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя
ППС/11 | 16.10.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Гидропрокладка Пенебар (горизонтальные швы) сертификат соответствия № , MasterEmako P5000 (BASF) сертификат соответствия |  |  | 16.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 2 - ступень
ППС/12 | 17.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 2 - ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №028 от 17.10.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/11 | Протокол лабораторных испытаний №2456/4 от 24.10.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2456/5/4 от 14.11.2024 - 28 суток | 17.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 1 слой
ППС/13 | 18.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/12 |  | 18.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 2 слой
ППС/14 | 19.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/13 |  | 19.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 3 слой
ППС/15 | 20.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/14 |  | 20.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 5 слой
ППС/16 | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 5 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/15 | Протокол лабораторных испытаний №151.2 от 22.10.2024 г. | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 6 слой
ППС/17 | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 6 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/16 | Протокол лабораторных испытаний №151.2 от 22.10.2024 г. | 21.10.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/18 | 02.11.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/17 |  | 02.11.2024 | Армирование фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/19 | 03.11.2024 | Армирование фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Сертификаты качества на арматуру класса А-III диам.8 мм №122428076 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/18 |  | 04.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/20 | 05.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/19 |  | 06.11.2024 | Установка закладных деталей М5-8
ППС/21 | 06.11.2024 | Установка закладных деталей М5-8 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладные детали М5-8 №216 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/20 |  | 06.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 ступень
ППС/22 | 09.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №037 от 06.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/21 | Протокол лабораторных испытаний №2464/4 от 16.11.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2464/1/4 от 07.12.2024 г. - 28 суток | 15.11.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя
ППС/23 | 13.11.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Гидропрокладка Пенебар (горизонтальные швы) сертификат соответствия № , MasterEmako P5000 (BASF) сертификат соответствия |  |  | 16.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4 2 ступень
ППС/24 | 14.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4 2 ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №038 от 14.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/22 | Протокол лабораторных испытаний №2466/4 от 21.11.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2466/1/4 от 12.12.2024 г. - 28 суток | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 слой
ППС/25 | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/23 |  | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 2 слой
ППС/26 | 19.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/24 |  | 19.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 3 слой
ППС/27 | 20.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/25 |  | 20.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой
ППС/28 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/26 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 2 слой
ППС/29 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/27 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 3 слой
ППС/30 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/28 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024

## ПКТПН
Подобъект | Установка подготовки нефти (УПН). Площадка КТПН"
№ Акта | Дата составления | Наименование работ | Наименование альбома | лист | Применены материалы | исполнительная схема № | лаборатория № | окончание работ | Следующие работы
ППС/1 | 30.09.2024 | Разработка грунта для устройства котлована под фундаменты | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.4 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/1 | 0 | 30.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм
ППС/2 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/2 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 2 слой
ППС/3 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/3 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 3 слой
ППС/4 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/4 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 4 слой
ППС/5 | 31.09.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 4 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/5 | Протокол лабораторных испытаний №149.1 от 01.11.2024 г. | 31.09.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1
ППС/6 | 10.10.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/6 | 0 | 10.10.2024 | Армирование фундаментов ФМ-1
ППС/7 | 11.10.2024 | Армирование фундаментов ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Сертификат качества на арматуру класса AIII (А240) ∅ 6 №122411080 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/7 |  | 12.10.2024 | Установка опалубки под фундамент ФМ-1
ППС/8 | 13.10.2024 | Установка опалубки под фундамент ФМ-1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/8 |  | 14.10.2024 | Установка закладных деталей ЗД1
ППС/9 | 14.10.2024 | Установка закладных деталей ЗД1 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладные детали ЗД-1 №232 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/9 |  | 14.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 1 - ступень
ППС/10 | 15.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 1 - ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №027 от 15.10.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/10 | Протокол лабораторных испытаний №2449/4 от 22.10.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2449/1/4 от 12.11.2024 - 28 суток | 15.10.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя
ППС/11 | 16.10.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Гидропрокладка Пенебар (горизонтальные швы) сертификат соответствия № , MasterEmako P5000 (BASF) сертификат соответствия |  |  | 16.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 2 - ступень
ППС/12 | 17.10.2024 | Бетонирование под фундамент ФМ-1 2 - ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №028 от 17.10.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/11 | Протокол лабораторных испытаний №2456/4 от 24.10.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2456/5/4 от 14.11.2024 - 28 суток | 17.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 1 слой
ППС/13 | 18.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/12 |  | 18.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 2 слой
ППС/14 | 19.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/13 |  | 19.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 3 слой
ППС/15 | 20.10.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФМ-1 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/14 |  | 20.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 5 слой
ППС/16 | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 5 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/15 | Протокол лабораторных испытаний №151.2 от 22.10.2024 г. | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 6 слой
ППС/17 | 21.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 160мм - 6 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/16 | Протокол лабораторных испытаний №151.2 от 22.10.2024 г. | 21.10.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/18 | 02.11.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Щебень фракция 20-40 сертификат соответствия № KZ4700317.01.01.00545 от 07.03.2024, паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/17 |  | 02.11.2024 | Армирование фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/19 | 03.11.2024 | Армирование фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Сертификаты качества на арматуру класса А-III диам.8 мм №122428076 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/18 |  | 04.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3
ППС/20 | 05.11.2024 | Установка опалубки под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Фанера общего назначения, марки ФК сертификат соответствия №KZ.7500985.05.01.16342 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/19 |  | 06.11.2024 | Установка закладных деталей М5-8
ППС/21 | 06.11.2024 | Установка закладных деталей М5-8 | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладные детали М5-8 №216 | KNS.001-02-АС-ППС ИС/20 |  | 06.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 ступень
ППС/22 | 09.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №037 от 06.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/21 | Протокол лабораторных испытаний №2464/4 от 16.11.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2464/1/4 от 07.12.2024 г. - 28 суток | 15.11.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя
ППС/23 | 13.11.2024 | Нанесение на горизонтальные швы гидропрокладки Пенебар, адгезивного слоя | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Гидропрокладка Пенебар (горизонтальные швы) сертификат соответствия № , MasterEmako P5000 (BASF) сертификат соответствия |  |  | 16.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4 2 ступень
ППС/24 | 14.11.2024 | Бетонирование под фундамент ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4 2 ступень | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Бетон кл.В15 документ о качестве бетонной смеси №038 от 14.11.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/22 | Протокол лабораторных испытаний №2466/4 от 21.11.2024 г. - 7 суток, Протокол лабораторных испытаний №2466/1/4 от 12.12.2024 г. - 28 суток | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 слой
ППС/25 | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/23 |  | 18.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 2 слой
ППС/26 | 19.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/24 |  | 19.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 3 слой
ППС/27 | 20.11.2024 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов ФО-1, ФО-2, ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-3 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Паспорт качества на битум БН 70/30 №24 от 21.07.2024 г. | KNS.001-02-АС-ППС ИС/25 |  | 20.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой
ППС/28 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/26 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 2 слой
ППС/29 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/27 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 3 слой
ППС/30 | 21.11.2024 | Обратная засыпка пазух котлована толщиной 250 мм 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 |  | KNS.001-02-АС-ППС ИС/28 | Протокол лабораторных испытаний №174.1 от 22.11.2024 г. | 21.11.2024