## Лист4
Объект | "ТОО "КЕН-САРЫ". Система поддержания пластового давления месторождения Арыстановское.
Подобъект | Установка подготовки и нагнетания воды (УПиНВ). Площадка поднапорных насосов Н-1А,Б и насосов внутренней перекачки Н-2А,Б"
№ Акта | Дата составления | Наименование работ | Наименование альбома | лист | Применены материалы | исполнительная схема № | лаборатория № | окончание работ | Следующие работы
ППС/1 | 30.10.2024 | Разработка грунта для устройства котлована под фундаменты | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.4 | 0 | 2 | 0 | 30.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм
ППС/2 | 31.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 1 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | 3 | 167.1 | 31.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 2 слой
ППС/3 | 31.10.2025 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 2 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | 4 | 167.1 | 31.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 3 слой
ППС/4 | 31.10.2026 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 3 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | 5 | 167.1 | 31.10.2024 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 4 слой
ППС/5 | 31.10.2027 | Устройство подушки основания из песчанно-гравийной смеси толщиной 150мм - 4 слой | KNS.001-02-АС | 5.1,5.2,5.3,5.5 | Смесь песчанно-гравийная сертификат соответствия № KZ.3.113.00341 | 6 | 167.1 | 31.10.2024 | Устройство подготовки из щебня толщиной 100 мм, пропитанный битумом под фундаменты ФМ-1